## TPM
|  |  |  | PROSEDUR MUTU |  |  | No. Dokument | : TPM-PM-PPIC-01
|  |  |  | PERENCANAAN PRODUKSI & KEBUTUHAN MATERIAL |  |  | Departement | : PPIC
[7 empty] | Revisi | : 00
[7 empty] | Tanggal | : 20 Mei 2024
[7 empty] | Hal | : 1 of 3
1. |  | TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam memastikan agar proses realisasi produksi dari
order yang diterima, dapat direncanakan, dipantau dan dikendalikan proses produksi sesuai dengan
persyaratan pelanggan.
2. |  | REFERENSI
ISO/9001 : 2015 Elemen : 8.5 & 8.5.1.7
Organisasi harus menerapkan penyediaan produksi dan jasa dalam kondisi terkendali.
Organisasi harus memastikan bahwa produksi dijadwalkan untuk memenuhi pesanan/ permintaan pelanggan
seperti Just-in-time dan didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan akses ke informasi produksi
pada tahap- tahap utama proses dan didorong oleh pesanan.
3. |  | RUANG LINGKUP
Melingkupi semua perencanaan dan pengendalian produksi injection plastik,mulai dari penerimaan
sales order, sampai dengan selesainya proses produksi.
4. |  | DAFTAR ISTILAH
|  | 4.1 PO |  |  | : Purchase Order
|  | 4.2 Schedule produksi |  |  | : Jadwal produksi
|  | 4.3 BPB |  |  | : Bon permintaan barang
|  | 4.4 SO |  |  | : Sales Order
5. |  | INDIKATOR KERJA
Ketepatan pemenuhan sales order
Terukurnya dan dirangkumnya Schedule harian (close / open) dengan baik
6. |  | KETENTUAN UMUM
Perencanaan produksi berdasarkan permintaan pelanggan, forecast penjualan, kapasitas produksi,
dan ketersediaan material
RIWAYAT PERUBAHAN
|  | REV | TANGGAL | PIC |  | KETERANGAN
|  | 0 | 20/05/24 | Zahwa |  | Tanggal Pembuatan
|  |  |  | PROSEDUR MUTU |  |  | No. Dokument | : TPM-PM-PPIC-01
|  |  |  | PERENCANAAN PRODUKSI & KEBUTUHAN MATERIAL |  |  | Departement | : PPIC
[7 empty] | Revisi | : 00
[7 empty] | Tanggal | : 20 Mei 2024
[7 empty] | Hal | : 2 of 3
6. Prosedur Perencanaan Produksi
NO | FLOW PROCESS |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | DIC | RECORD
[5 empty] | PPIC Menerima Qty PO dan jadwal pengiriman dari Customer |  |  | Customer | PO dari Customer
6.1 | [8 empty] | Jadwal pengiriman
dari Customer
6.2 |  |  |  |  | Hitung kapasitas mesin berdasarkan Qty order dan check |  |  | PPIC | Kapasitas MC
[5 empty] | kondisi stock meliputi : |  |  | WH | TPM-F-PPIC-019 inj & comp
- Stock FG
[5 empty] | - Stock WIP |  |  |  | TPM-F-PPIC-020 Ext
- Stock material
6.3 |  |  |  |  | Buat jadwal planning harian produksi |  |  | PPIC
atas dasar kebutuhan pengiriman pelanggan dan kapasitas
[5 empty] | produksi |  |  |  | Bon permintaan barang
Order material berdasarkan kebutuhan produksi pada supplier
TPM-F-PPIC-026
6.4 |  |  |  |  | Buat jadwal planning harian dan diserahkan pada bagian produksi. |  |  | PPIC | Rencana harian produksi
TPM-F-PPIC-017
6.5
[5 empty] | Produksi membuat permintaan material sesuai kebutuhan |  |  | Produksi | Form Permintaan material & Barang
material per hari.
TPM-F-PPIC-004
6.6
[5 empty] | Proses produksi dilakukan sesuai dengan prosedure pengen- |  |  | Produksi
dalian proses produksi.
6.7
[5 empty] | Apakah realisasi produksi sesuai rencana ? Bila "Ya" lanjut |  |  | Produksi
ke no 6.9, bila "Tidak " kembali ke No 6.5
Masukkan Stock FG hasil produksi ke stock card
6.8 |  |  |  |  | Input hasil produksi ke stock FG WH |  |  | WH | Kartu stock
[5 empty] | Terjadi abnormality order dari Customer meliputi |  |  |  | TPM-F-PPIC-002
- Additional permintaan
- NG part
- Stock minus
Lakukan revisi planing dan didistribusikan ke dept terkait.
6.9 |  |  |  |  | Lakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai schedule |  |  | PPIC
permintaan customer dan buat perubahan planning sesuai
kebutuhan Delivery
6.10 |  |  |  |  | Buat laporan bulanan pencapaian produksi sesuai PO |  |  | PPIC | Monthly Report
TPM-F-QMS-036
|  |  |  | PROSEDUR MUTU |  |  | No. Dokument | : TPM-PM-PPIC-01
|  |  |  | PERENCANAAN PRODUKSI & KEBUTUHAN MATERIAL |  |  | Departement | : PPIC
[7 empty] | Revisi | : 00
[7 empty] | Tanggal | : Oktober 2024
[7 empty] | Hal | : 3 of 3
7. Prosedur kebutuhan material
NO | FLOW PROCESS |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | DIC | RECORD
7.1
[5 empty] | Menghitung perkiraan kebutuhan material berdasarkan order |  |  | PPIC
safety stock dan planning produksi.
Bon permintaan barang
7.2 |  |  |  |  | Buat permintaan sesuai kebutuhan material.
[5 empty] | kirim ke bagian Purchasing untuk ditindaklanjuti. |  |  | PPIC | TPM-F-PPIC-004
Permintaan material dikirim setiap tanggal 25 setiap bulan
7.3 |  |  |  |  | Buat schedule Delivery ke supplier diserahkan ke purchasing |  |  | PPIC | Schedule kedatangan material
untuk dikirim ke Supplier.
[5 empty] | Schedule di distribusikan ke bagian WH material dan QC |  |  |  | TPM-F-PPIC-015
7.4 |  |  |  |  | Material datang dari supplier |  |  | WH material
Terima material dan surat jalan dengan dilengkapi COA
dari supplier untuk di serahkan ke dept. terkait
COA
[5 empty] | Check kedatangan material sesuai dengan surat jalan |  |  | WH material
dan schedule.
7.5 |  |  |  |  | Jika sesuai lanjut ke No 7.6
Jika tidak sesuai lapor ke purchasing buat claim ke supplier
Lakukan penyimpanan material di Gudang WH material
[5 empty] | sesuai IK , lay out dan FIFO |  |  | WH material | Penerimaan material dari supplier
Catat material yang datang ke Log Book penerimaan material
7.6 |  |  |  |  | Catat material yang keluar ke produksi.
Di informasikan ke PPIC untuk monitoring stock
8. |  | Dokumen pendukung
- Prosedure pengendalian proses produksi
- Surat jalan dari supplier
- COA
- Bon permintaan barang
- Serah terima barang
- Penerimaan material dari supplier
HITUNG KAPASITAS MESIN
BUAT PLANNING HARIAN
BUAT PLANNING & ORDER MATERIAL
CLOSING PLAN HARIAN
BUAT LAPORAN
HITUNG KEBUTUHAN MATERIAL
BUAT PERMINTAAN MATERIAL
PERMINTAAN MATERIAL
PROSES PRODUKSI
CHECK HASIL PRODUKSI
TIDAK
YA
BUAT SCHEDULE DELIVERY KE SUPPLIER
KEDATANGAN MATERIAL
PURCHASING
STOCK OPNAME
CHECK KESESUAIAN MATERIAL
SESUAI
TIDAK SESUAI
LAKUKAN PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN
ABNORMALITY ORDER
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
TERIMA QTY PO DAN JADWAL PENGIRIMAN
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
7.1
6.10
JABATAN
Dibuat Oleh :
Diperiksa Oleh :
Disetujui Oleh :
TANDA TANGAN
NAMA
Document Control
Manager
Direktur
TANGGAL
Zahwa
Dwi Listiyaningsih
Chris Budi
20 Mei 2024
20 Mei 2024
20 Mei 2024
JABATAN
Dibuat Oleh :
Diperiksa Oleh :
Disetujui Oleh :
TANDA TANGAN
NAMA
Staff
Manager
QMS
TANGGAL
20 Mei 2024
20 Mei 2024
20 Mei 2024
DiValidasi Oleh :
DCC
20 Mei 2024

## OBSOLETE
PROSEDUR MUTU
No.Dok |  | : TPM-PM-PPC-049 | PERENCANAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN MATERIAL
Revisi |  | : 00
Tanggal |  | :
Halaman |  | : 1/3
1. |  | TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam memastikan agar proses realisasi produksi dari
order yang diterima, dapat direncanakan, dipantau dan dikendalikan proses produksi sesuai dengan
persyaratan pelanggan.
2. |  | Referensi
ISO/9001 : 2015/IATF 16949:2016 elemen : 8.5 & 8.5.1.7
Organisasi harus menerapkan penyediaan produksi dan jasa dalam kondisi terkendali.
Organisasi harus memastikan bahwa produksi dijadwalkan untuk memenuhi pesanan/ permintaan pelanggan
seperti Just-in-time dan didukung oleh sistem informasi yang memungkinkan akses ke informasi produksi
pada tahap- tahap utama proses dan didorong oleh pesanan.
3. |  | RUANG LINGKUP
Melingkupi semua perencanaan dan pengendalian produksi injection plastik,mulai dari penerimaan
sales order, sampai dengan selesainya proses produksi.
4. |  | Daftar istilah
|  | 4.1 PO |  |  | : Purchase Order
|  | 4.2 JO |  |  | : Job Order
|  | 4.3 Schedule produksi |  |  | : Jadwal produksi
|  | 4.4 BPB |  |  | : Bon permintaan barang
|  | 4.5 SO |  |  | : Sales Order
5. |  | Indikator kerja
Ketepatan pemenuhan sales order
Terukurnya dan dirangkumnya status JO ( close / open ) dengan baik
Riwayat perubahan
| Rev | Tanggal | PIC | Keterangan
|  |  | PROSEDUR MUTU |  |  | No.Dok | TPM-PM-PPC-049
[6 empty] | Revisi | 00
Tanggal |  | : | PERENCANAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN MATERIAL
Halaman |  | : 2/3
6. Prosedur perencanaan produksi
NO | FLOW PROCESS |  |  |  | DESCRIPTION |  | PIC | RECORD
[5 empty] | PPIC Menerima Qty PO dan jadwal pengiriman dari Customer |  | Customer | PO dari Customer
6.1 | [7 empty] | Jadwal pengiriman
dari Customer
6.2 |  |  |  |  | Hitung kapasitas mesin berdasarkan Qty order dan check |  | PPIC | Kapasitas MC
[5 empty] | kondisi stock meliputi : |  | WH
- Stock FG
- Stock WIP
- Stock material
6.3 |  |  |  |  | Buat jadwal planning bulanan produksi dan produksi printing |  | PPIC | Schedule bulanan produksi
atas dasar kebutuhan pengiriman pelanggan dan kapasitas
produksi
6.4 |  |  |  |  | Buat jadwal planning harian dan diserahkan ke produksi untuk |  | PPIC | Rencana harian produksi
kebutuhan perhari produksi.
6.5
[5 empty] | Produksi membuat permintaan material sesuai kebutuhan |  | Produksi | Serah terima barang
material per hari.
6.6
[5 empty] | Proses produksi dilakukan sesuai dengan prosedure pengen- |  | Produksi
dalian proses produksi.
6.7
[5 empty] | Apakah realisasi produksi sesuai rencana ? Bila "Ya" lanjut |  | Produksi
ke no 6.9, bila "Tidak " kembali ke No 6.5
Masukkan Stock FG hasil produksi ke stock opname
6.8 |  |  |  |  | Input hasil produksi ke stock FG WH |  | WH | Kartu stock
[5 empty] | Terjadi abnormality order dari Customer meliputi |  |  | TPM-F-PPIC-002
- Additional permintaan
- NG part
- Stock minus
Lakukan revisi planing dan didistribusikan ke dept terkait
dandory mc jika mold sudah diturunkan.
6.9 |  |  |  |  | Lakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai schedule |  | PPIC
permintaan customer dan buat perubahan planning sesuai
kebutuhan Delivery
6.10 |  |  |  |  | Buat laporan bulanan pencapaian produksi sesuai PO |  | PPIC
|  |  | PROSEDUR MUTU |  |  | No.Dok | TPM-PM-PPC-049
[6 empty] | Revisi | 00
Tanggal |  | : | PERENCANAAN PRODUKSI DAN KEBUTUHAN MATERIAL
Halaman |  | : 3/3
7. Prosedur kebutuhan material
NO | FLOW PROCESS |  |  |  | DESCRIPTION |  | PIC | RECORD
7.1
[5 empty] | Menghitung perkiraan kebutuhan material berdasarkan order |  | PPIC
safety stock dan planning produksi.
7.2
[5 empty] | Buat permintaan sesuai kebutuhan material. |  | PPIC | Bon permintaan barang
kirim ke bagian Purchasing untuk ditindaklanjuti.
Permintaan material dikirim setiap tanggal 25 setiap bulan
7.3 |  |  |  |  | Buat schedule Delivery ke supplier diserahkan ke purchasing |  | PPIC | Schedule kedatangan material
untuk dikirim ke Supplier.
Schedule di distribusikan ke bagian WH material dan QC
7.4 |  |  |  |  | Material datang dari supplier |  | WH material | Surat jalan
[5 empty] | Terima material dan surat jalan dengan dilengkapi COA |  |  | COA
dari supplier untuk di serahkan ke dept. terkait
7.5 |  |  |  |  | Check kedatangan material sesuai dengan surat jalan |  | WH material
dan schedule.
Jika sesuai lanjut ke No 7.6
Jika tidak sesuai lapor ke purchasing buat claim ke supplier
Lakukan penyimpanan material di Gudang WH material
7.6 |  |  |  |  | sesuai IK , lay out dan FIFO |  | WH material | Penerimaan material dari supplier
Catat material yang datang ke Log Book penerimaan material
Catat material yang keluar ke produksi.
Di informasikan ke PPIC untuk monitoring stock
8. |  | Dokumen pendukung
- Prosedure pengendalian proses produksi
- Surat jalan dari supplier
- COA
- Bon permintaan barang
- Serah terima barang
- Penerimaan material dari supplier
9. |  | Lampiran
Loading Capacity MC
Monthly Schedule Produksi
Daily Production Planning Injection
Perhitungan Kebutuhan Material dan Komponen
Bon Permintaan Barang/Material
Kartu Stock
Daily Schedule Delivery
Check Sheet Harian Delivery
TERIMA QTY PO DAN JADWAL PENGIRIMAN
HITUNG KAPASITAS MESIN
BUAT PLANNING HARIAN & JO
BUAT PLANNING BULANAN
CLOSING JO
BUAT LAPORAN
HITUNG KEBUTUHAN MATERIAL
BUAT PERMINTAAN MATERIAL
PERMINTAAN MATERIAL
PROSES PRODUKSI
CHECK HASIL PRODUKSI
TIDAK
YA
BUAT SCHEDULE DELIVERY KE SUPPLIER
KEDATANGAN MATERIAL
PURCHASING
STOCK OPNAME
CHECK KESESUAIAN MATERIAL
SESUAI
TIDAK SESUAI
LAKUKAN PENYESUAIAN YANG DIPERLUKAN
A
A
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
Disetujui
Dicheck
Dibuat
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
PT.TRIVINDO PRIMA MANDIRI
ABNORMALITY ORDER